## Hoja1
Sprint
Prioridad | Backlog | Complejidades |  | Sprint 0 | Para Hacer | Haciendose | Terminados | Historial
| RF 005.- Crear Peticion | 3 |  | Analisis de Diagramas | Analisis de Diagramas |  |  | RF. 005 Crear Petición
| RF 006.- Crear Trabajo | 8 |  | Estimacion | Analisis RF 005 |  |  | RF. 006 Administrar Petición
| RF. 001 ABM Cliente | 5 |  | Charla tecnica/Retro | Analisis RF 006 |  |  | MER
| RF. 002 ABM Vehiculo | 5 |  |  | Charla tecnica/Retro
| RF. 003 ABM Equipo | - | Pertenece al sist. De stock | Sprint 1
| RF. 004 ABM Empleado | 5 |  | Uml \ Diagramas
| RF. 007 Generar Factura (WS) | 5 |  | Setup Proyecto BBDD
| RF. 008 Registrar pago |  | Esto pertenece al sistema de facturación | Linux
| RF. 009 Generar reportes | ? | Calificar cuando se especifique | Postgres
| RF. 010 Generar notificaciones | 13
11 | RF. 011 Registrar Stock (WS) | 5 | Pedir y reponer stock
2 | RF. 012.1 Setup Proyecto BBDD | 20
5 | RF. 012.2 Setup Proyecto Aplicación | 20
9 | RF.013 Automatización de Testing | 20
3 | Linux | 5
4 | Postgres | 5
6 | Ruby | 20
7 | Rails | 20
10 | Selenium \ Otro | 20
| Jquery \ Javascript | 20
1 | UML \ Diagramas | 13
8 | Github | 8
| Herramientas de reporte | 13

## Moderadores
Moderadores
2014-10-01 | Santi
2014-10-08 | Ale
2014-10-15 | Buch
2014-10-22 | Dani
2014-10-29 | Warmi
2014-11-05 | Arroyo
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-26
2014-12-03
2014-12-10