## Hoja1
Sprint
Prioridad | Backlog |  | Sprint BackLog | Para Hacer | Haciendose | Terminados | Historial
| RF 005.- Crear Peticion | 3 | Analisis de Diagramas | Analisis de Diagramas |  |  | RF. 005 Crear Petición
| RF 006.- Crear Trabajo | 8 | Estimacion | Analisis RF 005 |  |  | RF. 006 Administrar Petición
| RF. 001 ABM Cliente | 5 | Charla tecnica/Retro | Analisis RF 006 |  |  | MER
| RF. 002 ABM Vehiculo | 5 |  | Charla tecnica/Retro
| RF. 003 ABM Equipo | -
| RF. 004 ABM Empleado | 5
RF. 007 Generar Factura (WS)
RF. 008 Registrar pago
RF. 009 Generar reportes
RF. 010 Generar notificaciones
RF. 011 Registrar Stock (WS)
RF. 012 Setup Proyecto

## Hoja2
Moderadores
2014-10-01 | Santi
2014-10-08 | Ale
2014-10-15 | Buch
2014-10-22 | Dani
2014-10-29 | Warmi
2014-11-05 | Arroyo
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-26
2014-12-03
2014-12-10